# KBIT — Kế hoạch triển khai Full-Stack Project

Phiên bản: 1.0 · Ngày: 03/06/2026 Tài liệu liên quan: KBIT_Website_Redesign_PRD.md, KBIT_Crawled_Data.md Mục tiêu: Lộ trình kỹ thuật cụ thể, theo sprint, để xây dựng lại toàn bộ website + CRM + Gallery + đồng bộ ảnh từ Google Drive.

## MỤC LỤC

- Stack đã chốt & kiến trúc tổng thể

- Mô hình nhánh & môi trường

- Cấu trúc thư mục monorepo

- Pipeline ảnh: Drive → Cloudinary → DB

- API surface (danh sách endpoint)

- Kế hoạch theo Sprint (chi tiết task)

- Chiến lược kiểm thử

- CI/CD & Deployment

- Bảo mật & hiệu năng

- Milestones, nhân sự & rủi ro

- Definition of Done

## 1. STACK ĐÃ CHỐT & KIẾN TRÚC TỔNG THỂ

| Lớp | Công nghệ |
| --- | --- |
| Frontend | Next.js 14+ (App Router) · TypeScript · Tailwind CSS · shadcn/ui · Framer Motion |
| Gallery/Lightbox | yet-another-react-lightbox |
| i18n | next-intl (EN / VI / KO) |
| Backend/API | Next.js Route Handlers (REST) · Server Actions cho mutation admin |
| Database | PostgreSQL (Supabase) |
| ORM | Prisma |
| Auth & RBAC | Supabase Auth + middleware kiểm tra role |
| Lưu ảnh (serving) | Cloudinary (transform, WebP/AVIF, srcset) |
| Nguồn ảnh (tùy chọn) | Google Drive → sync worker → Cloudinary |
| Email | Resend |
| Hosting | Vercel (web) · Supabase (DB/Auth/Storage) |
| Queue/Cron | Vercel Cron (sync Drive định kỳ) |
| Monitoring | Vercel Analytics · Sentry · Google Search Console |

### Sơ đồ kiến trúc

┌────────────────────────────┐

Người dùng  ───►  │   Next.js (Vercel, SSR/ISR) │

│  Public site + /account     │

└──────────┬─────────────────┘

│ Route Handlers / Server Actions

▼

Admin/CRM  ─────►  ┌────────────────────────────┐

│  Auth (Supabase) + RBAC      │

└──────────┬─────────────────┘

▼

┌────────────────────────────┐

│   PostgreSQL (Supabase)     │  ◄── Prisma

│   lưu URL ảnh (Cloudinary)  │

└────────────────────────────┘

ẢNH:

Google Drive (folder/sự kiện)

│  Vercel Cron (định kỳ) / nút "Sync" thủ công

▼

Sync Worker  ──►  Cloudinary (upload + transform)  ──►  ghi URL vào DB

## 2. MÔ HÌNH NHÁNH & MÔI TRƯỜNG

| Môi trường | Nhánh | Hạ tầng | Mục đích |
| --- | --- | --- | --- |
| Development | dev / feature branches | Local + Supabase project "dev" | Phát triển |
| Staging | staging | Vercel preview + Supabase "staging" | QA, demo khách hàng |
| Production | main | Vercel prod + Supabase "prod" | Go-live |

Quy ước Git: trunk-based, feature branch → PR → review → merge. Mỗi PR tự deploy preview trên Vercel. Biến môi trường (.env): DATABASE_URL, SUPABASE_URL, SUPABASE_ANON_KEY, SUPABASE_SERVICE_ROLE, CLOUDINARY_*, GOOGLE_DRIVE_*, RESEND_API_KEY, NEXTAUTH_SECRET.

## 3. CẤU TRÚC THƯ MỤC MONOREPO

kbit-web/

├─ app/

│  ├─ [locale]/                 # i18n: en | vi | ko

│  │  ├─ (public)/              # Home, membership, events, news, experts...

│  │  │  ├─ events/[slug]/      # chi tiết sự kiện + gallery

│  │  │  └─ gallery/

│  │  ├─ (auth)/                # login, register

│  │  ├─ account/               # khu vực hội viên

│  │  └─ admin/                 # CRM (bảo vệ bằng RBAC)

│  └─ api/                      # route handlers

├─ components/                  # UI tái sử dụng (shadcn)

├─ lib/                         # prisma, cloudinary, drive, auth, email

├─ prisma/                      # schema.prisma + migrations + seed

├─ messages/                    # en.json, vi.json, ko.json (i18n)

├─ workers/                     # drive-sync worker

└─ tests/                       # unit + e2e

## 4. PIPELINE ẢNH: DRIVE → CLOUDINARY → DB

### Luồng hoạt động

- Upload: Team bỏ ảnh vào folder Drive đặt theo quy ước, ví dụ KBIT/events/{event-slug}/.

- Trigger sync: Hoặc tự động (Vercel Cron mỗi N giờ) hoặc thủ công (nút "Sync from Drive" trong admin sự kiện).

- Worker xử lý:

  - Gọi Google Drive API liệt kê file trong folder của sự kiện

  - So sánh với bảng event_images (theo drive_file_id) để chỉ xử lý ảnh mới/đổi

  - Upload ảnh lên Cloudinary (folder tương ứng) → nhận secure_url + sinh thumbnail

  - Ghi/cập nhật record trong event_images (url, thumbnail, drive_file_id, sort_order)

  - Đánh dấu ảnh đã xóa trên Drive là archived (không xóa cứng)

- Hiển thị: Frontend lấy URL Cloudinary (đã tối ưu) → render grid + lightbox.

### Lưu ý kỹ thuật

- Dùng idempotency key (drive_file_id) tránh upload trùng.

- Cloudinary tự sinh WebP/AVIF + responsive — frontend chỉ cần next/image hoặc URL transform.

- Cho phép admin vừa upload trực tiếp (drag-drop lên Cloudinary) vừa sync từ Drive — cả hai cùng ghi vào event_images.

- Giới hạn: định dạng JPG/PNG/WebP, ≤ 5MB/ảnh (cấu hình được).

- Sync worker chạy nền, ghi sync_log để theo dõi lỗi.

## 5. API SURFACE (DANH SÁCH ENDPOINT)

Public = GET đọc dữ liệu; Admin = CRUD có bảo vệ RBAC.

Public (đọc):

GET  /api/events            ?status&type&page

GET  /api/events/:slug      (kèm gallery)

GET  /api/gallery           (tổng hợp album)

GET  /api/news              ?category&page

GET  /api/news/:slug

GET  /api/experts           ?specialty&region

GET  /api/experts/:slug

GET  /api/partners

POST /api/contact           (lưu lead + email)

POST /api/registrations     (đăng ký event/membership)

POST /api/membership/apply

Auth:

POST /api/auth/register

POST /api/auth/login

POST /api/auth/logout

GET  /api/account/me

Admin (RBAC):

CRUD /api/admin/events           + POST /api/admin/events/:id/sync-drive

CRUD /api/admin/events/:id/images   (gallery: upload, sort, caption, set-cover, delete)

CRUD /api/admin/experts

CRUD /api/admin/news

CRUD /api/admin/partners

CRUD /api/admin/members

GET/PATCH /api/admin/registrations

GET/PATCH /api/admin/contacts     (cập nhật trạng thái lead, gán phụ trách)

CRUD /api/admin/media

CRUD /api/admin/users             (phân quyền)

GET/PATCH /api/admin/settings

## 6. KẾ HOẠCH THEO SPRINT (CHI TIẾT TASK)

Giả định sprint 1 tuần. Tổng ~13 tuần. Có thể song song FE/BE để rút ngắn.

### Sprint 0 — Khởi tạo nền tảng (Tuần 1)

- Tạo repo, cấu hình Next.js + TS + Tailwind + shadcn + ESLint/Prettier

- Tạo 3 project Supabase (dev/staging/prod) + kết nối Prisma

- Cấu hình next-intl skeleton (en/vi/ko)

- Tạo tài khoản Cloudinary, Resend; cấu hình Google Drive API (service account)

- Setup Vercel + biến môi trường + preview deploy

- Khai báo design system (token màu, font, spacing) — dựa trên brand KBIT

Deliverable: repo chạy được, deploy preview "hello world" đa ngôn ngữ.

### Sprint 1 — Database & Auth (Tuần 2)

- Viết schema.prisma đầy đủ (theo Data Model trong PRD)

- Migration + seed dữ liệu mẫu (lấy từ KBIT_Crawled_Data.md)

- Supabase Auth (email/password) + đăng ký/đăng nhập

- Middleware RBAC (super_admin / editor / staff / member)

- Layout admin + guard route /admin

Deliverable: đăng nhập admin, DB sẵn sàng.

### Sprint 2 — Core CRUD Backend + Media (Tuần 3)

- API + Server Actions: events, experts, news, partners (CRUD)

- Tích hợp Cloudinary upload (media library cơ bản)

- Admin UI: bảng danh sách + form tạo/sửa cho events, experts, news, partners

- Rich text editor cho news (Tiptap)

Deliverable: nhập được nội dung qua admin.

### Sprint 3 — Gallery + Drive Sync (Tuần 4) ⭐

- Bảng event_images + API gallery (upload nhiều, sort kéo-thả, caption, set cover, delete)

- Admin: tab Gallery trong trang sửa sự kiện (drag-drop multi-upload + sắp xếp)

- Sync worker Drive → Cloudinary → DB (idempotent theo drive_file_id)

- Vercel Cron + nút "Sync from Drive" thủ công + sync_log

Deliverable: một sự kiện có album ảnh đầy đủ, sync được từ Drive.

### Sprint 4 — Frontend Public phần 1 (Tuần 5–6)

- Layout chung: header, footer (theo dữ liệu cào), language switcher

- Home: hero carousel, sự kiện nổi bật, tin mới, partners carousel, CTA

- Membership: lợi ích + bảng gói + form đăng ký → CRM

- Events list + filter + pagination

Deliverable: 3 trang public chính hoàn thiện, responsive.

### Sprint 5 — Frontend Public phần 2 + Gallery FE (Tuần 7–8)

- Chi tiết sự kiện /events/[slug] + Gallery grid + lightbox

- Trang /gallery tổng hợp

- News list + chi tiết bài viết

- Experts list + filter + hồ sơ chi tiết

- Partners, About, Contact (form → CRM + email, Google Map 2 văn phòng)

Deliverable: toàn bộ site public hoàn chỉnh.

### Sprint 6 — Đăng ký, CRM Leads & Account (Tuần 9)

- Form đăng ký event/membership → registrations + email xác nhận (Resend)

- Admin: quản lý registrations (duyệt/từ chối/export CSV)

- Admin: CRM contacts (trạng thái lead, gán phụ trách, ghi chú)

- Khu vực /account: dashboard hội viên

Deliverable: luồng lead/đăng ký khép kín.

### Sprint 7 — Admin Dashboard, Settings, i18n hoàn chỉnh (Tuần 10)

- Dashboard thống kê (số hội viên, sự kiện, đăng ký, lead + biểu đồ)

- Quản lý users & phân quyền

- Settings: footer, social, SEO mặc định, quản lý locale

- Dịch đủ EN/VI/KO toàn site

Deliverable: CRM hoàn chỉnh.

### Sprint 8 — SEO, hiệu năng, hoàn thiện (Tuần 11)

- sitemap.xml động, robots, meta động, Open Graph, schema.org (Event/Article/Organization)

- Tối ưu Core Web Vitals (ISR, lazy-load, ảnh responsive)

- Audit accessibility (alt text, contrast, keyboard nav)

### Sprint 9 — Migration nội dung & QA (Tuần 12)

- Nhập dữ liệu thật: events, experts (50+), news, partners qua CRM

- Thay toàn bộ ảnh placeholder bằng ảnh thật

- QA toàn diện: chức năng, đa thiết bị, đa ngôn ngữ, bảo mật, hiệu năng

- Fix bug

### Sprint 10 — Go-live (Tuần 13)

- Deploy production, trỏ domain, SSL

- Redirect 301 từ URL cũ (/en/events-workshops → /en/events...)

- Cấu hình Analytics, Search Console, submit sitemap, Sentry

- Bàn giao tài liệu hướng dẫn quản trị + đào tạo team

## 7. CHIẾN LƯỢC KIỂM THỬ

| Loại | Công cụ | Phạm vi |
| --- | --- | --- |
| Unit | Vitest | lib (cloudinary, drive sync, auth helpers), utils |
| Integration | Vitest + test DB | API handlers, RBAC |
| E2E | Playwright | luồng chính: xem sự kiện, đăng ký, contact, admin CRUD, gallery, sync Drive |
| Visual/Responsive | Thủ công + Playwright screenshots | mobile/tablet/desktop |
| Hiệu năng | Lighthouse CI | Core Web Vitals ≥ 90 |
| Bảo mật | npm audit, kiểm tra RBAC, rate limit | trước go-live |

## 8. CI/CD & DEPLOYMENT

- CI (GitHub Actions): mỗi PR chạy lint → type-check → unit/integration test → build. Fail thì chặn merge.

- Preview: Vercel tự deploy preview cho mỗi PR (kèm Supabase staging).

- Migration DB: Prisma migrate chạy có kiểm soát khi promote lên staging/prod.

- CD: merge main → tự deploy production. Bật rollback nhanh của Vercel.

- Cron: Vercel Cron gọi endpoint sync Drive định kỳ.

- Secrets: quản lý qua Vercel/Supabase env, không commit.

## 9. BẢO MẬT & HIỆU NĂNG

Bảo mật:

- RBAC ở middleware + kiểm tra lại ở server action/API

- Validate input (Zod) cho mọi form/endpoint

- Rate limit cho /api/contact, /api/registrations, login

- Service role key chỉ dùng phía server; CSP headers; HTTPS bắt buộc

- Audit log cho thao tác admin

Hiệu năng:

- ISR cho trang nội dung (events/news/experts) — revalidate khi CMS cập nhật

- Ảnh qua Cloudinary (WebP/AVIF + srcset) + next/image

- Lazy-load gallery, pagination/infinite scroll

- Cache đối tác/footer/settings

## 10. MILESTONES, NHÂN SỰ & RỦI RO

### Milestones

| Mốc | Tuần | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| M1 — Nền tảng + Auth + DB | Tuần 2 | Hạ tầng sẵn sàng |
| M2 — CRM core + Gallery + Drive sync | Tuần 4 | Nhập liệu & gallery hoạt động |
| M3 — Site public hoàn chỉnh | Tuần 8 | Demo khách hàng |
| M4 — CRM đầy đủ + i18n + SEO | Tuần 11 | Feature-complete |
| M5 — Go-live | Tuần 13 | Production |

### Nhân sự gợi ý (3–4 người)

- 1 Full-stack lead (kiến trúc, BE, Drive/Cloudinary, deploy)

- 1–2 Frontend (UI/UX, public site, admin UI)

- 1 Designer (design system, mockup, xử lý ảnh) — bán thời gian

- 1 QA (giai đoạn cuối) — bán thời gian

### Rủi ro & giảm thiểu

| Rủi ro | Giảm thiểu |
| --- | --- |
| Drive hotlink/quota không ổn định | Không serve trực tiếp; chỉ dùng làm nguồn sync sang Cloudinary |
| Thiếu nội dung thật (events/experts) | Chốt lịch cấp dữ liệu sớm từ Sprint 2; có bản nháp/placeholder kiểm soát |
| Ảnh nặng làm chậm trang | Bắt buộc qua Cloudinary + giới hạn dung lượng + lazy-load |
| Dịch 3 ngôn ngữ trễ | Tách nội dung khỏi code từ đầu (next-intl); giao bản dịch song song |
| Phình phạm vi (scope creep) | Bám MoSCoW trong PRD; thay đổi phải cập nhật version |

## 11. DEFINITION OF DONE

Một hạng mục được coi là hoàn thành khi:

- Code qua lint + type-check, có test (unit/e2e nếu thuộc luồng chính)

- Responsive 3 breakpoint (mobile/tablet/desktop)

- Hỗ trợ đủ EN/VI/KO (nếu là nội dung hiển thị)

- Đạt accessibility cơ bản (alt, contrast, keyboard)

- Lighthouse ≥ 90 (trang public)

- Reviewed qua PR + deploy preview OK

- Cập nhật tài liệu/hướng dẫn nếu thay đổi luồng quản trị

Kế hoạch này là khung thực thi; thời lượng có thể co giãn theo nguồn lực thực tế và mức độ song song hóa. Mọi thay đổi phạm vi cần phản ánh lại trong PRD và bản plan này.